APROB,

PRIMARUL COMUNEI DĂRMĂNEȘTI

JUDETUL DAMBOVITA

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL

INTERN/MANAGERIAL IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DĂRMĂNEȘTI

- PREMISE CONCEPTUALE

În vederea aplicării prevederilor O.S.G.G. 600/2018 pe anul 2021 se va constitui o structura internă cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern/managerial.

Controlul este privit ca o funcţie managerială și nu ca o operaţiune de verificare, iar prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

Controlul este prezent pe toate palierele și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

- SCOPUL PROGRAMULUI

Implementarea și dezvoltarea standardelor de control intern/managerial, conform prevederilor O.S.G.G. 600/2021 în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dărmănești și elaborarea procedurilor formalizate pe activități, în acord cu specificul acesteia.

- OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂȚII  SUNT:

- realizarea atribuţiilor stabilite în concordanță cu misiunea și obiectivele stabilite, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;

- protejarea fondurilor împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;

- respectarea prevederilor legale și a altor cerinţe aplicabile entității, a regulamentelor și deciziilor conducerii;

- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informaţiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

- OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL LA NIVELUL PRIMĂRIEI SUNT:

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operaţiunilor și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;

- înregistrarea în mod cronologic a operaţiunilor;

- asigurarea aprobărilor și efectuării operaţiunilor exclusive de persoane special imputernicite în acest sens;

- separarea atribuţiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

- accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.

5. ABREVIERI UTILIZATE

- Comisie =	Comisia de monitorizare,

- PV	=	Proces verbal

- CL	=	Consiliul Local

- RU	=	Resurse umane.

| Nr. crt. | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MEDIUL DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Asigurarea unor condiţii necesare cunoaşterii de către salariaţi a valorilor etice şi valorilor organizaţiei, respectarea şi aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor. | STANDARD 1 Etica si integritate | 1.1. Actualizarea codului de etică (cod de conduită etică) la nivelul aparatului de specialitate al primarului. | Consilierul de etică | 30.04.2021 | - | 1. Cod de etică avizat de Consiliul local. 2. Cod de etică aprobat de primar. |  |
|  |  |  | 1.2. Promovarea codului de etică (prelu- crarea cu angajaţii ). 1.3. Difuzarea Codului de conduita in cadrul aparatului de specialitate al primarului. | Consilierul de etică | 30.04.2021 | Nr. angajaţi care cunosc prevederile codului de conduită/ nr. total angajați. | 1. PV de prelucrare a codului de conduită. 2. Difuzarea Codului de conduită la toate structu - rile interne |  |
|  |  |  | 1.4. Numirea Consilierului de etică în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul aparatului de specialitate al primarului. | Primar | 30.04.2021 | - | 1. Decizie numire Consilier de etică. 2. Actualizare Comisie de disciplină. |  |
|  |  |  | 1.5. Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului din partea Consilierului de etică. | Consilierul de etică | Ori de cate ori este nevoie | Nr persoane care au primit consilierea etică/ nr. total persoane care au solicitat consilierea etică | 1. Înregistrări privind rezultatele consilierii angajatilor pe probleme de etică. 2. Raport anual asupra consilierii angajaţilor. |  |
|  |  |  | 1.6. Monitorizarea respectării normelor de conduita de către toti angajaţii . | Consilierul de etică | Cu aplicabilitate permanenta | - | 1. Înregistrări cu privire la monitorizarea respectă- rii normelor de conduită de către toți angajaţii. |  |
|  |  |  | 1.7. Comunicarea şi prelucrarea cazurilor de încălcare a codului etic şi a măsurilor întreprinse (acţiunilor disciplinare) pentru corectare. | Consilierul de etică | Ori de cate ori este nevoie | - | 1. PV de prelucrare a cazurilor de încălcare a codului de conduită. |  |
|  |  |  | 1.8. Evaluarea anuală a personalului la aspecte privind integritatea și etica. | Conducătorii de structuri interne | 31.07.2021 | - | 1. Înregistrări în fișa de evaluare anuală. |  |
|  |  |  | 1.9. Elaborarea unei proceduri privind semnalarea și tratamentul neregularitati- lor. | Consilierul de etică | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1. Procedura privind semnalarea neregularitati- lor aprobată și adoptată. |  |

| Nr. crt. | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asigurarea întocmirii şi actualizarii permanente a documentului privind misiunea entitatii, a regulamentelor interne şi a fişelor de post, precum şi asigurarea cunoaşterii atribuţiilor de către angajaţi. | STANDARD 2 Atribuţii, funcţii, sarcini | 2.1. Efectuarea unei analize privind necesitatea actualizării/ modificării ROF. | Comisia de monitorizare | 15.02.2021 | - | 1. PV al sedintei CM 2. ROF modificat, după caz, aprobat de primar. |  |
|  |  |  | 2.2. Prelucrarea prevederilor ROF cu angajaţii prin: - publicare pe site; - instruire pe bază de proces verbal. | Responsabil resurse umane | 28.02.2021 | - nr. angajaţi care cunosc prevederile ROF/ nr. total angajaţi. | 1. ROF publicat pe site. 2. PV de prelucrare a prevedeilor ROF cu angajaţii. |  |
|  |  |  | 2.3. Stabilirea atribuţiilor asociate fiecărui post. | Conducătorii de structuri interne | 28.02.2021 | - nr. structuri care au stabilit atribuţiile/nr. total structuri. | 1. Atribuţii asociate posturilor în forma scrisă. |  |
|  |  |  | 2.4. Actualizarea fișelor de post în concordanță cu atribuţiile stabilite pentru fiecare post, după caz. | Conducătorii de structuri interne | 28.02.2021 | - nr. fișe post actualizate/nr. fișe post ce necesită actualizări | 1. Fișe post actualizate. |  |
|  |  |  | 2.5. Actualizarea fișelor de post ori de câte ori este nevoie. | Conducătorii de structuri interne | Ori de câte ori este necesar actualizarea fișelor de post | - nr. fișe post actualizate/ nr. fișe post ce necesită actualizări | 1. Fișe post actualizate. |  |
|  |  |  | 2.6. Informarea angajaţilor cu privire la modificările aduse în fișele de post. | Responsabil resurse umane | Ori de câte ori apar modificări în fișele de post | - nr. angajaţi care cunosc atribuţiile din fișa postului/nr. total angajaţi | 1. Fișe post cu semnături de luare la cunoștiință de către angajaţi. |  |
|  |  |  | 2.7. Elaborarea unei analize privind gradul de încărcare a personalului cu sarcini. | Conducătorii de structuri interne | 28.02.2021 | - nr. structuri care au realizat evaluarea/ nr. total structuri | 1. Analize (documentate = scrise) cu privire la gradul de încărcare a personalului cu sarcini. 2. Raport asupra gradului de încărcare cu sarcini a salariaţilor din cadrul compartimentelor. |  |
|  |  |  | 2.8. Identificarea funcțiilor sensibile | Comisia desemnată | 28.02.2021 | - | 1. Lista funcțiilor sensibile. 2. Plan de gestionare a sensibilității funcțiilor. |  |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 1. Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fișele posturilor. | STANDARD 3 Competența, Performanța | 3.1.1. Efectuarea analizei pentru stabi -lirea cunoştinţelor și abilităţilor necesare pentru realizarea atribuțiilor/ sarcinilor din fișele posturilor. 3.1.2. Evaluarea performanței angaja -ţilor. | Conducătorii de structuri interne | 28.02.2021 31.12.2021 | - nr. angajaţi evaluaţi/ nr. total angajaţi | 1. Evaluarea personalu-lui de conducere și execuţie - formulare de evaluare completate și semnate ca asumare de către personalul angajat. 2. Rapoarte de evaluare. |  |
|  |  |  | 3.1.3. Formalizarea în scris a aspectelor principale privind managementul resurselor umane - aspectele privind angajarea personalului, mobilitatea, promovarea în carieră, pregătirea profesională, evaluarea performanţelor etc. | Responsabil resurse umane | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1. Proceduri elaborate și aprobate de către Comisie. |  |
|  | 2. Asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat. |  | 3.2.1. Elaborarea unei proceduri privind metodologia identificării și stabilirii nevoilor de formare ale personalului. | Responsabil resurse umane | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1. Procedura elaborată și aprobată de către Comisie. |  |
|  |  |  | 3.2.2. Identificarea nevoilor de perfecţionare și pregătire profesională a angajaţilor. | Responsabil resurse umane | 28.04.2021 | - nr. structuri care au stabilit necesarul de instruiri/nr. total structuri. | 1. Liste cu necesarul de instruire pentru fiecare structură în parte. 2. Necesarul de instruire /compartimente. |  |
|  |  |  | 3.2.3. Elaborarea „Planului de pregătire/ formare profesională". | Responsabil resurse umane | 28.04.2021 | - | 1. Plan de pregătire/ formare profesională, avizat de Comitetul director, care va cuprinde și instruiri cu privire la controlul intern/managerial. 2. Plan de pregătire/ formare profesională aprobat de manager. |  |
|  |  |  | 3.2.4. Elaborarea de indicatori de performanță pentru fiecare angajat al aparatului de specialitate al primarului. | Comisia si structura interne | 16.05.2021 | - | 1. Lista indicatorilor de performanță. |  |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1. Asigurarea unei structuri organizatorice cu responsabilităţi, competențe și sarcini asociate posturilor astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor primăriei | STANDARD 4 Structura organizatorică | 4.1.1. Elaborarea unei proceduri cu privire la întocmirea organigramei. | Responsabil resurse umane | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1. Procedura elaborată, aprobată și adoptată cu privire la elaborarea organigramei. |  |
|  |  |  | 4.1.2. Elaborarea/actualizarea organigra- mei astfel încât să reflecte cât mai bine structura organizatorică având la bază statul de funcţii. | Responsabil resurse umane | Anual sau ori de câte ori apar modificări in structura organizatorică | - | - Organigrama actualizată și avizată de Consiliul Local - Organigrama actualizată prin decizie. |  |
|  |  |  | 4.1.3. Prelucrarea organigramei cu perso- nalul angajat. | Responsabil resurse umane | 15.02.2021 | - nr. angajaţi care cunosc organigrama instituiei/nr. total angajaţi. | - PV de aducere la cunoştinţa angajaţilor a organigramei. - Publicarea pe site a organigramei. |  |
|  | 2. Asigurarea unei structuri organizatorice funcţionale pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/manageríal. |  | 4.2.1 Constituirea Comisiei de monitori -zare | Primar | 20.04.2021 | - | - Comisie aprobată și adoptată prin Dispoziție de numire. - Comisie actualizată prin Dispoziție. |  |
|  |  |  | 4.2.2 Stabilirea unui regulament de funcţionare a comisiei stabilite. | Comisia de monitorizare | 20.04.2021 | - | 1. Regulament întocmit, aprobat și adoptat prin Dispoziție. |  |
|  | 3. Stabilirea în scris a limitelor, competenţelor şi responsabilităţilor care se deleagă. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1. Identificarea la nivelul fiecărei funcţii a competentelor și: responsabi - lităţilor ce pot/nu pot fi delegate. | Conducătorii de structuri interne | 28.02.2021 | - nr. structuri care au stabilit competentele și responsabilitățile care pot fi delegate/nr. total structuri. | 1. Liste cu competențele și responsabilităţile care pot fi delegate pentru fiecare structură aprobate și transmise către RU. 2. Modificări ale fișelor posturilor cu cele mai sus menţionate atunci când este cazul. |  |
|  |  |  | 4.3.2. Stabilirea unui set unitar de reguli (procedura) privind întocmirea documen -telor prin care se efectuează delegarea competentelor și a responsabilităţilor, precum și a limitelor acestora. | Responsabil resurse umane | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1.Documente reglementate privind delegarea responsabilita- ţilor (matricea de înlocuire cu menţionarea responsabilităţilor care pot fi delegate/ trimitere către fișele de post, atunci cînd este cazul). 2. Procedura de sistem, aprobată și adoptată. |  |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1. Definirea obiectivelor determinante, legate de scopurile entităţii, precum şi a celor complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne, şi comunicarea obiectivelor definite tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi. | STANDARD 5 Obiective | 5.1.1. Stabilirea obiectivelor generale | Comisia de monitorizare | 28.04.2021 | - nr. obiective stabilite. | 1. Obiective generale stabilite, aprobate de Consiliul Local. 2. Planul strategic de dezvoltare ??? | - |
|  |  |  | 5.1.2. Stabilirea obiectivelor specifice fiecărei structuri în parte (SMART). | Conducătorii de structuri interne | 28.04.2021 | - nr. structuri interne care au stabilit obiective/nr. total structuri interne. | 1. Analize pentru fiecare structură având ca rezultat propuneri de îmbunătățire. 2. Propuneri de obiective specifice fiecărei structuri in parte inaintate spre analiza primarului. 3. Obiective specifice fiecărei structuri susţinute de măsuri de îmbunătățire aprobate. 4.Obiective specifice cu indicatori de performanță/ structuri interne. | - |
|  |  |  | 5.1.3. Stabilirea de activități individuale pentru fiecare angajat care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărei structuri. | Conducătorii de structuri interne | 28.02.2021 | - nr. structuri care au stabilit activități individuale/nr. total structuri. | 1. Fișele de post actualizate în care sunt menţionate atribuţii pentru atingerea obiectivelor specifice sau alte acte organizatorice prin care sunt trasate atribuţii individuale. | - |
|  |  |  | 5.1.4. Elaborarea Planului strategic de dezvoltare și comunicarea acestuia către angajaţi. | Primarul | 30.04.2021 |  | - Planul strategic de dezvoltare aprobat. 2. Comunicarea pe orice cale a prevederilor Planului strategic de dezvoltare către angajați. | - |
|  | 2. Actualizarea/ reevaluarea obiectivelor ori de câte ori constată modi ficarea ipotezelor/pre miselor care au stat la baza fixării obiective lor, ca urmare a trans- formării mediului intern şi/sau extern. |  | 5.2.1. Analizarea evaluărilor periodice a modului de îndeplinire a obiectivelor și a elementelor care au condus la stabilirea obiectivelor iniţiale. | Conducătorii de structuri interne | Conform termenelor stabilite pentru monitorizarea obiectivelor. |  | 1. Analize ale evaluărilor realizate cu privire la îndeplinirea obiectivelor specifice fiecărei structuri. | - |
|  |  |  | 5.2.2. Reevaluarea obiectivelor specifice și actualizarea acestora atunci când se constată modificări ale premiselor care au stat la baza formulării acestora. | Conducătorii de structuri interne | Ori de câte ori este necesar. |  | 1.Reevaluarea obiective-lor specifice si stabilirea actualitatii acestora, cu modificarea lor atunci cand este necesar. | - |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 1. Corelarea activităților pentru realizarea obiectivelor din Planul strategic de dezvoltare cu strategia bugetară și strategia de personal. | STANDARD 6 Planificarea | 6.1.1. Alocarea de resurse financiare și umane pentru fiecare măsură stabilită pentru atingerea unui obiectiv. | Primar | Conform bugetului de venituri și cheltuieli (BVC). |  | 1. Stabilirea termenelor de realizare a măsurilor pentru atingerea obiectivelor specifice cu atribuire de termene, responsabilităţi și resurse. | - |
|  | 2. Asigurarea coordonării deciziilor şi acţiunilor compartimentelor entităţii şi organizarea de consultări prealabile atât în cadrul compartimentelor entităţii, cât şi între compartimentele interne. |  | 6.2.3. Realizarea de consultări prealabile (şedinţe) în vederea coordonării activită- ților. | Primar Viceprimar Comisie monitorizare | Conform atribuțiilor | - | 1. Minute ale şedinţelor cu stabilire de acţiuni în vederea realizării obiectivelor. | - |
|  | 3. Asigurarea cu resurse financiare, umane si informaţionale in vederea atingerii obiectivelor specifice stabilite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.1. Emiterea/actualizarea si comuni- carea actelor administrative de reglementare si/ sau a procedurilor necesare accesului salariaţilor la resursele materiale, financiare si informaţionale. | Primar Comisie monitorizare | Conform BVC | - | 1. Dispozitii (numire casier, gestionar, magazio- ner, viza CFP, etc.), ROF 2. Proceduri de acces la resurse financiare, umane, contabile, etc. | - |
|  |  |  | 6.3.2. Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structura independenta (interna sau externa). | Primar Auditori publici interni | Conform planului de control/audit intern | - | 1.Rapoarte emise de către auditul public intern. 2.Rapoarte emise de către organismele de control. | - |
| 7. | Asigurarea monitorizării performanţelor pentru fiecare obiectiv şi activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate. | STANDARD 7 Monitorizarea Performanțelor | 7.1. Stabilirea de indicatori pentru obiectivele specifice stabilite. | Conducătorii de structuri | 31.03.2021 | - nr. structuri care au stabilit indicatori/nr. total structuri. | 1. Indicatori stabiliți, aprobaţi si adoptati pentru fiecare obiectiv specific. 2. Obiective specifice cu indicatori de performanță pentru fiecare obiectiv. | - |
|  |  |  | 7.2 Stabilirea unui sistem de monitori -zare și raportare a performanțelor pe baza indicatorilor stabiliţi pentru obiectivele specifice. | Comisia de monitoizare | 28.04.2021 | - | 1. Metodologie (procedură) aprobată și adoptată de raportare a stadiului de realizare a obiectivelor. | - |
|  |  |  | 7.3 Reevaluarea relevanței indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, atunci când situația o impune în vederea operării ajustărilor cuvenite. | Conducătorii de structuri | Semestrial sau atunci când situația o impune | - | 1. Analize periodice a relevantei indicatorilor și modificarea acestora când situația o impune. | - |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Asigurarea unui sistem de management al riscurilor și definirea propriei strategii în privinţa riscurilor cu care se poate confrunta şi asigurarea documentării complete şi adecvate a strategiei, precum şi accesibilitatea documentaţiei în întreaga organizaţie. | STANDARD 8 Managementul riscurilor | 8.1. Stabilirea unei proceduri/ metodo -logii privind managementul riscurilor. | Comisia de monitorizare | 20.04.2021 | - | 1. Procedura privind managementul riscurilor elaborată și aprobată. | - |
|  |  |  | 8.2. Instruirea personalului angajat inclusiv a conducerii în domeniul managementului riscurilor. | Comisia de monitorizare | 20.04.2021 | - nr. de angajaţi care cunosc procedura/nr. total angajaţi. | 1. PV de instruire a personalului cu privire la procedura Managementul riscurilor. | - |
|  |  |  | 8.3. Stabilirea activităților și subactivită-ților (sarcini elementare) pentru fiecare structură în parte și identificarea riscurilor asociate. | Conducatorii de structuri | 28.04.2021 | - nr. de structuri care au stabilit activitățile/ nr. total structuri. | 1 Liste de activități și subactivități (saricini elementare) identificate pentru fiecare structură în parte aprobate de către primar. 2. Liste de activități și riscuri asociate/ structuri | - |
|  |  |  | 8.4. Identificarea riscurilor proprii activi- tăților identificate din cadrul structurilor. | Conducătorii de structuri | 28.04.2021 | - nr. de structuri care au identificat riscurile/ nr. total structuri. | 1 Liste de activități cu riscuri asociate aprobate de către conducătorii de structuri. 2.Liste de activități și riscuri asociate/ structuri | - |
|  |  |  | 8.5. Evaluarea riscurilor identificate utilizând metoda stabilita în Procedura Managementul riscurilor. | Conducătorii de structuri | 28.04.2021 | - nr. de structuri care au evaluat riscurile/nr. total structuri. | 1 Liste de evaluare a riscurilor. 2.Liste de evaluare a riscurilor/structuri | - |
|  |  |  | 8.6. Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate. Identificarea măsurilor/ instrumentelor de control aplicabile și stabilirea responsa- bililor de riscuri | Conducătorii de structuri | 28.04.2021 | - nr. de structuri care au stabilit măsuri de gestionare a riscurilor/ nr. total structuri. | 1. Liste de evaluare a riscurilor cu măsuri de gestionare a riscurilor stabilite. 2. Liste de evaluare a riscurilor/structuri cu măsuri de gestionare a riscurilor medii si grave. | - |
|  |  |  | 8.7. Nominalizarea responsabililor de riscuri. | Primar | 20.04.2021 | - | 1. Dispozitie de numire a responsabililor de riscuri. | - |
|  |  |  | 8.8 Centralizarea riscurilor majore și elaborarea Registrului general de riscuri la nivelul Primariei | EGR. | 28.02.2021 | - | 1. Registrul de riscuri completat și aprobat de către Primar. | - |
|  |  |  | 8.9. Monitorizarea riscurilor și reevalua -rea acestora. | EGR Conducătorii de structuri | Conform termenelor din Registrul de riscuri | - nr. de riscuri monitorizate și reevaluate/nr. total de riscuri Identificate. | 1. Registrul de riscuri în care au fost reevaluate riscurile conform termenelor iniţiale. 2. Registrul de riscuri cu termene stabilite. | - |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 |  | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. |  | Responsabil |  | Termen |  | Indicator |  | Rezultat aşteptat |  | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1. Asigurarea elaborării procedurilor scrise pentru activităţile derulate în entitate şi aducerea lor la cunoştinţa personalului implicat | STANDARD 9 Proceduri | 9.1.1. Identificarea activităților la nivel de structuri și stabilirea activităților procedurabile dintre acestea. |  | Conducătorii de structuri |  | 01.05.2021 |  | - nr . structuri care au identificat activități procedurabile/nr. total structuri. |  | 1. Lista activităților procedurabile la nivelul fiecărei structuri. |  | - |  |
|  |  |  | 9.1.2. Stabilirea calendarului de elabo - rare și aprobare a procedurilor. (Clasifica- rea tipurilor de proceduri). |  | Conducătorii de structuri |  | 01.03.2021 |  | - nr. structuri care au stabilit calendarul de elaborare a procedu - rilor/ nr. total structuri. |  | 1. Calendare de elaborare a procedurilor la nivelul fiecărei structuri care vor cuprinde: activitățile procedurabile, denumirea procedurii, persoana care elaborează procedura, data până la care va fi elaborată și aprobată procedura. 2.Grafic de elaborare a proceduri pentru SCIM. |  | - |  |
|  |  |  | 9.1.3. Derularea procesului de elaborare a procedurilor. |  | Elaboratorii de proceduri |  | Conform calendarului de elaborare proceduri |  | - nr. structuri care au elaborat procedurile/ nr. total structuri |  | 1. Proceduri elaborate, aprobate și adoptate. |  | - |  |
|  |  |  | 9.1.4. Monitorizarea aplicării prevede – rilor procedurior la nivelul structurilor. |  | Comisia de montiorizare |  | Permanent |  | - nr. structuri care respectă clauzele procedurilor/nr. total structuri. |  | 1. Rapoarte de monitorizare ale comisiei. 2. Rapoarte în urma auditurilor publice interne efectuate. |  | - |  |
|  |  |  | 9.1.5. Revizuirea procedurilor. |  | Elaboratorii de proceduri |  | Ori de câte ori este necesar |  | - |  | 1. Proceduri revizuite. |  | - |  |
|  | 2. Asigurarea unei separări corecte a funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi aprobare a operatiunilor |  | 9.2.1. Iniţierea de acţiuni de monitori -zare a aplicării principiului de separare a funcţiilor de iniţiere, verificare si aprobare a operaţiunilor. |  | Primar Auditori publici interni |  | Ori de câte ori este necesar |  | - |  | 1.Rapoarte de monitorizare 2.Rapoarte în urma auditurilor publice interne efectuate. |  | - |  |
| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 |  | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. |  | Responsabil |  | Termen |  | Indicator |  | Rezultat aşteptat |  | Stadiul de realizare la trimestru |
|  | 3. Gestionarea situaţiilor în care datorită unor circumstanţe deosebite apar abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite |  | 9.3.1. Întocmirea unei proceduri de sistem pentru gestionarea abaterilor. |  | Comisia de monitorizare |  | Conform calendarului de elaborare proceduri |  | - |  | 1. Procedura de sistem elaborată, aprobată și implementată |  | - |  |
| 10. | Aplicarea şi dezvoltarea de controale adecvate de supraveghere a activităţilor, operaţiunilor şi tranzacţiilor, în scopul realizării eficace a acestora. | STANDARD 10 Supravegherea | 10.1. Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității la nivel central și la nivel de structuri și a modului de implementare a acestora. (Elaborare procedură, plan de control intern, etc.). |  | Comisia de monitorizare |  | 28.04.2021 |  | - |  | 1. Procedura elaborată, aprobată și implementată. 2. Planurile de control intern elaborate. |  | - |  |
| 11. | Identificarea principalelor ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore. | STANDARD 11 Continuitatea activităților | 11.1. Inventarierea situaţiilor cu risc major generatoare de întreruperi în derularea activităților Primariei (la nivel de structuri și ulterior la nivel centralizat). |  | Conducătorii de structuri Comisa |  | 28.04.2021 |  | - nr . structuri care au identificat situaţiile generatoare de risc major/nr. total structuri. |  | 1. Lista riscurilor majore care pot conduce la întreruperi ale activității. 2. Inventarul cu situații generatoare de întreruperi ale activităților și programul de măsuri. |  | - |  |
|  |  |  | 11.2. Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuităţii activității, în cazul apariţiei unor situaţii generatoare de întreruperi. |  | Primar Comisia de monitorizare Conducătorii de structuri |  | 28.04.2021 |  | - |  | 1. Elaborare plan de măsuri pentru riscurile majore identificate. 2. Inventarul cu situații generatoare de întreruperi ale activităților și programul de măsuri. |  | - |  |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. INFORMARE SI COMUNICARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1. Asigurarea unui flux al informaţiilor atât în interior cât și în/din exterior. | STANDARD 12 Informarea și comunicarea | 12.1.1. Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informaţii care intră și ies din fiecare compartiment, a conţinutului, frecventei, calității, surselor și destinatarilor acestora, a raportării către nivelurile ierarhice superioare și către alte instituții astfel încât să fie permisă realizarea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu. | Conducătorii de structuri | 28.02.2021 | - nr. structuri care au stabilit fluxul de documente/nr. total structuri. | - Grafice de circuit a documentelor aprobate și adoptate la nivelul fiecărei structuri. - Grafic de circuit a documentelor la nivelul Primariei . | - |
|  |  |  | 12.1.2. Stabilirea unor reguli de accesare/ primire/prelucrare și transmitere a informaţiilor/documentelor - eventual procedură. | Comisia de monitorizare | 28.02.2021 | - | 1 Procedura privind circuitul documentelor elaborată, aprobată și adoptată. | - |
|  | 2. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informaţiilor astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori. |  | 12.2.1. Elaborarea unei proceduri în vederea reglementării activităților și acţiunilor de comunicare internă și externă care va cuprinde prevederi referitoare la timpii alocaţi pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informaţiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primire/ transmitere a informaţiilor/documentelor, funcţie de tipologia acestora stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informaţie. | Comisia de monitorizare | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1. Procedura privind comunicarea externă și internă elaborată, aprobată și adoptată. | - |
| 13. | Organizarea şi admi nistrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documen- telor interne şi a celor provenite din exteriorul Primariei | STANDARD 13 Gestionarea documentelor | 13.1 Elaborarea unei proceduri pentru primirea/expedierea corespondentei, înregistrarea și arhivarea acesteia. | Comisia de monitorizare | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1. Procedura cu privire la corespondență elaborată, aprobată și adoptată. | - |
| 1 14. | Asigurarea bunei desfăşurări a proce- selor şi exercitarea formelor adecvate de control intern, care să garanteze că datele şi informaţiile utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp. | STANDARD 14 Raportarea financiară și contabilă | 14.1 Elaborarea de proceduri operationale pentru : - utilizarea registrelor de contabilitate; - întocmirea situatiilor financiare; - întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; - evidența mijloacelor fixe; - evidența bunurilor materiale și a obiectelor de inventar; - stabilirea gestiunilor și numirea gestionarilor; - recepția bunurilor materiale. | Responsabil financiar- contabil | Conform calendarului de elaborare proceduri | - | 1 Procedurile cu privire la activitatea financiar-contabilă elaborate, aprobate și implementate. | - |

| Nr. crt | OBIECTIV (ETAPA) | Standarde conf. OSGG 600/2018 | Masura de realizare a etapei/ obiectivului. | Responsabil | Termen | Indicator | Rezultat aşteptat | Stadiul de realizare la trimestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. EVALUARE ȘI AUDIT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern/managerial la nivelul fiecărei structuri și la nivelul Primariei | STANDARD 15 Evaluarea sistemului de control intern/ managerial | 15.1. Stabilirea unui sistem de autoevaluare a implementării sistemului de control intern/managerial la nivel de structuri și la nivel de Primarie | Comisia de monitorizare Conducătorii de structuri | Anual | - | - Chestionar autoevaluare anuală - Documente raportare OSGG 600/ 2021 | - |
| 16. | Înfiinţarea sau asigurarea accesului la o capacitate de audit competentă. | STANDARD 16 Auditul intern | 16.1. Auditul public intern este efectuat de catre personalul specializat din cadrul ACOR | Auditorii interni | Conform Planului anual de audit public intern | - | - Rapoarte de audit public intern | - |

INTOCMIT,

Comisia de monitorizare

Presedinte

Membrii